## Lapas1
Mokyklos pavadinimas | Skirtos kokybės krepešelio lėšos, EUR | Ugdymo(si) procesas, įvykdytos veiklos | Suplanuota panaudoti lėšų, EUR | Dalis nuo skirtų lėšų , % | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 03 31 | Pagalba mokiniui, mokytojui, įvykdytos veiklos | Suplanuota panaudoti lėšų, EUR | Dalis nuo skirtų lėšų , % | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 03 31 | Ugdymosi aplinka, įvykdytos veiklos | Suplanuota panaudoti lėšų | Dalis nuo skirtų lėšų , % | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 03 31 | Bendruomenė, įvykdytos veiklos | Suplanuota panaudoti lėšų | Dalis nuo skirtų lėšų , % | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 03 31 | Ypatumai/ Problematika
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija | 157 988 | 1.4. Gamtos mokslų praktinių darbų sistemingas ir nuolatinis vykdymas pamokose |  |  |  | 2.1. ,,Romuvos“ padalinio III aukšte (prie psichologo kabineto) įrengiama relaksacinė/ poilsio ir susikaupimo erdvė. 2022-03-23 atliktas reglainerių pirkimas už 1040 eur. 2022-03-30 atliktas minkštasuolių pirkimas už 2831,40 eur, 2022-03-29 atliktas roletų pirkimas už 1440 eur. | 5800 | 3.66 | 5311.4 | 1.1. Senųjų rūmų padalinyje įrengta gamtos mokslų (biologijos ir chemijos) laboratorija. Nespėta įvykdyti pirkimų kovo mėnesį, dėl pirkimus vykdančių darbuotojų pasikeitimo. Atlikti darbai: paruošta laboratorijos baldų techninė specifikacija, planuojami kabineto remonto ir pritaikymo laboratorijai darbai. | 30500 | 19.31 |  | 1.5. Mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį. Vasario mėn. Ilgalaikės programos „Mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas įgyvendinimas šiuolaikinį ugdymo turinį “Modulis Office 365 įrankių panaudojimas pamokose”: Forms, Sway, Power Point ir kt. Kovo mėn. vyko ilgalikės programos Modulis Microsoft Exel. Vedė mokytojos: J. Matiukaitė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos informacinių technologijų mokytoja I. Laužadienė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos anglų kalbos mokytoja |  |  |  | Dėl pasikeitusių atsakingų asmenų dalis viešųjų pirkimų bus vykdomi balandžio-gegužės mėn. pagal atskirą prašymą (1.1 veikla)
|  | 1.7. Skaitmeninių išteklių (mokymo priemonių) naudojimas pamokose įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį. |  |  |  | 2.2. Relaksacinės/ poilsio ir susikaupimo erdvės įveiklinimas su metodinėmis priemonė-mis psichologui ir klasių vadovams. Neatlikti viešieji pirkimai, nes pabrango prekės, todėl nebetelpama į susiplanuotą pirkimų vertę. Galutinai suskaičiavus sutaupytas lėšas, bus prašoma perkelti jas į trūkstamų lėšų eilutes. | 340 | 0.22 | 0 | 1.2. Romuvos padalinyje įrengta darbo su elektra laboratorija ,,Bella“ . Nespėta įvykdyti pirkimų kovo mėnesį, dėl pirkimus vykdančių darbuotojų pasikeitimo. Atlikti darbai: ruošiama laboratorijos baldų techninė specifikacija, planuojami kabineto remonto ir elektrifikacijos darbai. | 36000 | 22.79 |  | 1.10. Sąlygų sudarymas mokytojams demonstruoti inovatyviose ugdymo aplinkose pasiektus rezultatus ir vykdyti metodinę sklaidą gimnazijoje ir už jos ribų | 1200 | 0.76 |  | Dėl pasikeitusių atsakingų asmenų dalis viešųjų pirkimų bus vykdomi balandžio-gegužės mėn. pagal atskirą prašymą (1.2 veikla)
|  | 1.8.Gimnazijos I-II klasių mokinių projektinės veiklos organizavimas. Veikla vykdoma. | 900 | 0.57% |  | 2.3. Senųjų rūmų padalinyje įrengta poilsio ir susikaupimo erdvė.Pradėta įgyvendinti - skirtos patalpos. |  |  |  | 1.3. Gamtos mokslų tyrimų ir ilgalaikių projektų vykdymas kitose aplinkose naudojant mobilius tyrimo priemonių rinkinius. Pirkimas įvykdytas 2022-03-30 už 5100 eur | 5100 | 3.23 | 5100 | 3.1. Gimnazijos strateginių veiklos gairių ir plano parengimas, jų įgyvendinimo stebėsenos vykdymas siekiant Kokybės krepšelio projekto veiklų ir gimnazijos vykdyto projekto ,,Geras mokymasis geroje mokykloje“ rezultatų tvarumo, veiksmingo kolegialaus mokymosi ir išskirtinės pasidalintos lyderystės. Viešasis pirkimas paskelbtas 2022-03-31 | 4800 | 3.04
|  | 1.9. Gabių ir talentingų mokinių ugdymas – dalyvavimas gimnaziją reprezentuo- jančiuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, edukacinėse išvykose ir pan. | 1000 | 0.63% |  | 2.4. Geros savijautos programų įgyvendinimas. |  |  |  | 1.6. Mokymo(si) aplinkos pagerinimas, aprūpinant kabinetus šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis ir apmokant mokytojus darbui su nauja įranga. 2022-03-29 įvykdytas pirkimas interaktyviems ekranams už 23800 eur, 2022-03-23 įvykdytas pirkimas konferencinei įrangai už 1590,91 eur. 2022-03-16 įvykdytas pirkimas skaitmeniniams televizoriams už 2244,20 eur | 30600 | 19.37 | 27635.11
|  | 2.5. Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos ,,Raktai į sėkmę“ įgyvendinama gimnazijos I- II klasėse. Veiklos integruotos į klasių vadovų veiklą. |  |  |  | 2.7. Mokinių konsultavimas. Nuo kovo 1 d. iš MK lėšų skirta chemijos ir matematikos konsultacijoms 4 sav. valandos
|  | 2.6. Mokinių mokymosi poreikiams tenkinti gimnazijos ugdymo plane skiriamos papildomos pamokos. |  |  |  | 2.8. Mokytojų konsultantų pagalba mokiniams | 41748 | 26.42
|  |  | 1900 | 1.2 |  |  | 47888 | 30.3 |  |  | 102200 | 64.7 |  |  | 6000 | 3.8