## Lapas1
Mokyklos pavadinimas | Skirtos kokybės krepešelio lėšos, EUR | Ugdymo(si) procesas, įvykdytos veiklos | Suplanuota panaudoti lėšų, EUR | Dalis nuo skirtų lėšų , % | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 03 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 05 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 10 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 12 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 02 28 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 04 30 | Pagalba mokiniui, mokytojui, įvykdytos veiklos | Suplanuota panaudoti lėšų, EUR | Dalis nuo skirtų lėšų , % | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 03 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 05 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 10 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 12 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 02 28 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 04 30 | Ugdymosi aplinka, įvykdytos veiklos | Suplanuota panaudoti lėšų | Dalis nuo skirtų lėšų , % | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 03 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 05 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 10 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 12 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 02 28 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 04 30 | Bendruomenė, įvykdytos veiklos | Suplanuota panaudoti lėšų | Dalis nuo skirtų lėšų , % | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 03 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 05 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 10 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 12 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 02 28 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 04 30 | Ypatumai/ Problematika
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija | 157 988 | 1.4. Gamtos mokslų praktinių darbų sistemingas ir nuolatinis vykdymas pamokose. Vyksta nuolat. | [8 empty] | 2.1. ,,Romuvos“ padalinio III aukšte (prie psichologo kabineto) įrengiama relaksacinė/ poilsio ir susikaupimo erdvė. 2022-03-23 atliktas reglainerių pirkimas už 1040 eur. 2022-03-30 atliktas minkštasuolių pirkimas už 2831,40 eur, 2022-03-29 atliktas roletų pirkimas už 1440 eur. 2022-05 erdvėje pakabinti roletai, sustatyti minkštasuoliai. Vyksta užsiėmimai. Sutaupytos lėšos perkeltos į kitas veiklas (2022-10-11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas MVTP tikslinimas Nr.1) | 5800 | 3.66 | 5311.4 |  | 5311.4 | 5311.4 | 5311.4 | 5311.4 | 1.1. Senųjų rūmų padalinyje įrengta gamtos mokslų (biologijos ir chemijos) laboratorija. Nespėta įvykdyti pirkimų kovo mėnesį, dėl pirkimus vykdančių darbuotojų pasikeitimo. Atlikti darbai: paruošta laboratorijos baldų techninė specifikacija, planuojami kabineto remonto ir pritaikymo laboratorijai darbai. Nupirkti laboratoriniai baldai, įranga planuojama atvežti ir sumontuoti 2022 m. lapkričio mėn. | 30500 | 19.31 |  |  | 30499.26 | 30499.26 | 30499.26 | 30499.26 | 1.5. Mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį. Vasario mėn. Ilgalaikės programos „Mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas įgyvendinimas šiuolaikinį ugdymo turinį “Modulis Office 365 įrankių panaudojimas pamokose”: Forms, Sway, Power Point ir kt. Kovo mėn. vyko ilgalikės programos Modulis Microsoft Exel. Vedė mokytojos: J. Matiukaitė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos informacinių technologijų mokytoja I. Laužadienė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos anglų kalbos mokytoja | [8 empty] | Dėl pasikeitusių atsakingų asmenų dalis viešųjų pirkimų įvykdyti balandžio-gegužės mėn. pagal atskirą prašymą (1.1 veikla)
|  | 1.7. Skaitmeninių išteklių (mokymo priemonių) naudojimas pamokose įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį. Vyksta nuolat. | [8 empty] | 2.2. Relaksacinės/ poilsio ir susikaupimo erdvės įveiklinimas su metodinėmis priemonėmis psichologui ir klasių vadovams. Neatlikti viešieji pirkimai, nes pabrango prekės, todėl nebetelpama į susiplanuotą pirkimų vertę. Galutinai suskaičiavus sutaupytas lėšas, bus prašoma perkelti jas į trūkstamų lėšų eilutes. Suskaičiavus sutaupytas lėšas 2022 m. IV ketv. bus perkamos priemonės psichologui, kl.vadovams; papildomai skirta 290 Eur (2022-10-11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas MVTP tikslinimas Nr.1) IV ketv. priemonės įsigytos, pradėtos naudoti; sutaupyta 4,1 Eur | 340 | 0.22 | 0 |  |  | 625.9 | 625.9 | 625.9 | 1.2. Romuvos padalinyje įrengta darbo su elektra laboratorija ,,Bella“ . Nespėta įvykdyti pirkimų kovo mėnesį, dėl pirkimus vykdančių darbuotojų pasikeitimo. Atlikti darbai: ruošiama laboratorijos baldų techninė specifikacija, planuojami kabineto remonto ir elektrifikacijos darbai. Tiekėjas parašė garantinį raštą, kad Geigerio-Miulerio jutiklis bus gautas tik rudenį, todėl tyrimų negalima atlikti. Nupirkti laboratoriniai baldai, įranga planuojama atvežti ir sumontuoti 2022 m. lapkričio mėn. Suskaičiavus sutaupytas lėšas 2022 m. IV ketv. bus perkama papildomos įrangos, skirta 1165,11 Eur (2022-10-11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas MVTP tikslinimas Nr.1) Laboratorija nebaigta montuoti, papildomos lėšos neįsisavintos, nes dalis įrangos nekokybiška, tiekėjai įsipareigojo 2023 m. I ketv. pakeisti Nuo vasario vidurio laboratorijoje vyksta užsiėmimai, sąskaitos nebaigtos apmokėti, nes tiekėjai jų kol kas visų nepristatė. | 36000 | 22.79 |  |  | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 1.10. Sąlygų sudarymas mokytojams demonstruoti inovatyviose ugdymo aplinkose pasiektus rezultatus ir vykdyti metodinę sklaidą gimnazijoje ir už jos ribų Numatyta 2023 m. kovo-balandžio mėn. | 1200 | 0.76 | [6 empty] | Dėl pasikeitusių atsakingų asmenų dalis viešųjų pirkimų įvykdyti balandžio-gegužės mėn. pagal atskirą prašymą (1.2 veikla) Suskaičiavus sutaupytas lėšas 2022 m. IV ketv. bus vykdomi papildomi viešieji pirkimai už 1454,23 Eur (1.2., 2.2. veiklos) (2022-10-11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas MVTP tikslinimas Nr.1)
|  | 1.8.Gimnazijos I-II klasių mokinių projektinės veiklos organizavimas. Veikla vykdoma. Planuojama konferencija 2022 m. birželio 8 d. įvyko. 99,61 EUR išleista medžiagoms (technologijų projektas). Kita konferencija planuojamaa 2023 m. birželio mėn. Sausio-vasario mėn. įsigytos medžiagos projektams 434,98 eurus | 900 | 0.57% |  | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 534.59 | 534.59 | 2.3. Senųjų rūmų padalinyje įrengta poilsio ir susikaupimo erdvė. Pradėta įgyvendinti - skirtos patalpos. Mokiniai leidžia laiką pertraukų metu. Suskaičiavus sutaupytas lėšas 2022 m. IV ketv. bus perkami moduliniai minštasuoliai mokinių poilsiui, skirta 2000 Eur (2022-10-11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas MVTP tikslinimas Nr.1) IV ketv. minkštasuoliai įsigyti, sausio mėn. baigiama tvarkyyti erdvė; sutaupyta 451,2 Eur | [5 empty] | 1548.8 | 1548.8 | 1548.8 | 1.3. Gamtos mokslų tyrimų ir ilgalaikių projektų vykdymas kitose aplinkose naudojant mobilius tyrimo priemonių rinkinius. Pirkimas įvykdytas 2022-03-30 už 5100 eur. Gamtos mokslų mobilūs rinkiniai atiduoti fizikos mokytojams. Birželio 1-10 d. atliekami Laukupės upelio eko sistemos vandens ir dirvožemio tyrimai (dalyvaujas 2 chemijos mokytojos+1 fizikos), tyrimuose dalyvauja 95 proc.mokinių. | 5100 | 3.23 | 5100 |  | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 3.1. Gimnazijos strateginių veiklos gairių ir plano parengimas, jų įgyvendinimo stebėsenos vykdymas siekiant Kokybės krepšelio projekto veiklų ir gimnazijos vykdyto projekto ,,Geras mokymasis geroje mokykloje“ rezultatų tvarumo, veiksmingo kolegialaus mokymosi ir išskirtinės pasidalintos lyderystės. Viešasis pirkimas paskelbtas 2022-03-31. Lektorius nupirktas, sutartis iki 2023 m. IV ketvirčio. 2022-05-03 įvyko lektoriaus susitikimas su darbo grupe. 2022-06-03 įvyks susitikimas su strateginio planavimo darbo grupe, pedagogais, 2022-06-22 įvyko visos gimnazijos bendruomenės renginys. 2022-10-19 įvyko pakartotinis lektoriaus susitikimas su darbo grupe. 2022-11-18 antrasis gimnazijos bendruomenės renginys. Strateginisplanas parengtas, lektorius toliau moderuoja jo vykdymą | 4800 | 3.04 |  |  | 1600 | 1600 | 3600 | 4000 | Suskaičiavus sutaupytas lėšas 2022 m. IV ketv. bus vykdomi papildomi viešieji pirkimai už 2000 Eur (2.3. veikla) (2022-10-11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas MVTP tikslinimas Nr.1)
|  | 1.9. Gabių ir talentingų mokinių ugdymas – dalyvavimas gimnaziją reprezentuojančiuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, edukacinėse išvykose ir pan. Išvyka į KTU akademiko J. Janickio chemikų konkursą (8 mokiniai , 72,15 Eur išleista kurui. Edukacinė-vakarinė programa Lietuvos etnokosmologijos muziejuje, 54, 00 EUR. Išvyka į Vilnių ,,Sostinės senamiestis, jo kiemeliai. VU". Kuras 300, gido paslauga 60 Eur Vasario mėn konkursas ,,Tavo žvilgsnis" - dalyvių mokestis | 1000 | 0.63% |  | 126.15 | 126.15 | 486.15 | 678.15 | 678.15 | 2.4. Geros savijautos programų įgyvendinimas. Įvyko 11 "Geros savijautos programos užsiėmimų (I, II, IV-ų klasių mokiniams). 6 klasėms užsiėmimai suplanuoti 2022 m. rugsėjo mėn. - įvyko | [8 empty] | 1.6. Mokymo(si) aplinkos pagerinimas, aprūpinant kabinetus šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis ir apmokant mokytojus darbui su nauja įranga. 2022-03-29 įvykdytas pirkimas interaktyviems ekranams už 23800 eur, 2022-03-23 įvykdytas pirkimas konferencinei įrangai už 1590,91 eur. 2022-03-16 įvykdytas pirkimas skaitmeniniams televizoriams už 2244,20 eur. 7 intearaktyvūs ekranai sumontuoti rugsėjo mėn. gavus tinkamus laikyklius, spalio 6 d. pardavėjo lėšomis vyko 3 akad. val. mokymai mokytojams, kaip naudotis ekranais. Konferencinė įranga sumontuota abiejų padalinių anglų k. kabinetuose. Skaitmeniniai televizoriai sumontuoti "Romuvos" padalinio paskirtuose lituanistų kabinetuose. | 30600 | 19.37 | 27635.11 |  |  |  | 27635.11 | 27635.11
|  | 2.5. Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos ,,Raktai į sėkmę“ įgyvendinama gimnazijos I- II klasėse. Veiklos integruotos į klasių vadovų veiklą. | [8 empty] | 2.7. Mokinių konsultavimas. Nuo kovo 1 d. iš MK lėšų skirta chemijos ir matematikos konsultacijoms 4 sav. valandos. Nuo gegužės 2 d. iš MK skirta lėšų biologijos konsultacijoms 12 val. Nuo 2022 m. rugsėjo 2022-2023 m. m. GUP skirtos konsultacijos visiems dalykams (išsk. dorinį ir fizinį ugd.)
|  | 2.6. Mokinių mokymosi poreikiams tenkinti gimnazijos ugdymo plane skiriamos papildomos pamokos. | [8 empty] | 2.8. Mokytojų konsultantų pagalba mokiniams. Išmokėtas darbo užmokestis mokytojams konsultantams balandžio mėn. 2924,61, išmokėtas darbo užmokestis mokytojams konsultantams gegužės mėn. - 2924,61. Nuo 2022 m. rugsėjo tęsiama mokytojų konsultantų veikla | 41748 | 26.42 |  | 5849.22 | 18,252,7 | 23762.6 | 30238.92 | 36133.1
lėšos 2022-02-02 |  |  | 1900 | 1.2 | [7 empty] | 47888 | 30.3 | [7 empty] | 102200 | 64.7 | [7 empty] | 6000 | 3.8
lėšos 2022-10-11 po tikslinimo |  |  | 1900 | 1.2 | [7 empty] | 49689.4 | 31.45 | [7 empty] | 100398.6 | 63.55 | [7 empty] | 6000 | 3.8

## Lapas (2)
Ugdymo(si) procesas, įvykdytos veiklos | Suplanuota panaudoti lėšų, EUR | Dalis nuo skirtų lėšų , % | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 03 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 05 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 10 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 12 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 02 28 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 04 30 | Pagalba mokiniui, mokytojui, įvykdytos veiklos | Suplanuota panaudoti lėšų, EUR | Dalis nuo skirtų lėšų , % | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 03 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 05 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 10 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 12 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 02 28 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 04 30 | Ugdymosi aplinka, įvykdytos veiklos | Suplanuota panaudoti lėšų | Dalis nuo skirtų lėšų , % | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 03 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 05 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 10 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 12 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 02 28 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 04 30 | Bendruomenė, įvykdytos veiklos | Suplanuota panaudoti lėšų | Dalis nuo skirtų lėšų, % | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 03 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 05 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 10 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2022 12 31 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 02 28 | Panaudotos lėšos, EUR iki 2023 04 30
1.4. Gamtos mokslų praktinių darbų sistemingas ir nuolatinis vykdymas pamokose. Vyksta nuolat. | [8 empty] | 2.1. ,,Romuvos“ padalinio III aukšte (prie psichologo kabineto) įrengiama relaksacinė/ poilsio ir susikaupimo erdvė. 2022-03-23 atliktas reglainerių pirkimas už 1040 eur. 2022-03-30 atliktas minkštasuolių pirkimas už 2831,40 eur, 2022-03-29 atliktas roletų pirkimas už 1440 eur. 2022-05 erdvėje pakabinti roletai, sustatyti minkštasuoliai. Vyksta užsiėmimai. Sutaupytos lėšos perkeltos į kitas veiklas (2022-10-11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas MVTP tikslinimas Nr.1) | 5800 | 3.66 | 5311.4 |  | 5311.4 | 5311.4 | 5311.4 | 5311.4 | 1.1. Senųjų rūmų padalinyje įrengta gamtos mokslų (biologijos ir chemijos) laboratorija. Nespėta įvykdyti pirkimų kovo mėnesį, dėl pirkimus vykdančių darbuotojų pasikeitimo. Atlikti darbai: paruošta laboratorijos baldų techninė specifikacija, planuojami kabineto remonto ir pritaikymo laboratorijai darbai. Nupirkti laboratoriniai baldai, įranga planuojama atvežti ir sumontuoti 2022 m. lapkričio mėn. | 30500 | 19.31 |  |  | 30499.26 | 30499.26 | 30499.26 | 30499.26 | 1.5. Mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį. Vasario mėn. Ilgalaikės programos „Mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas įgyvendinimas šiuolaikinį ugdymo turinį “Modulis Office 365 įrankių panaudojimas pamokose”: Forms, Sway, Power Point ir kt. Kovo mėn. vyko ilgalikės programos Modulis Microsoft Exel. Vedė mokytojos: J. Matiukaitė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos informacinių technologijų mokytoja I. Laužadienė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos anglų kalbos mokytoja
1.7. Skaitmeninių išteklių (mokymo priemonių) naudojimas pamokose įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį. Vyksta nuolat. | [8 empty] | 2.2. Relaksacinės/ poilsio ir susikaupimo erdvės įveiklinimas su metodinėmis priemonėmis psichologui ir klasių vadovams. Neatlikti viešieji pirkimai, nes pabrango prekės, todėl nebetelpama į susiplanuotą pirkimų vertę. Galutinai suskaičiavus sutaupytas lėšas, bus prašoma perkelti jas į trūkstamų lėšų eilutes. Suskaičiavus sutaupytas lėšas 2022 m. IV ketv. bus perkamos priemonės psichologui, kl.vadovams; papildomai skirta 290 Eur (2022-10-11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas MVTP tikslinimas Nr.1) IV ketv. priemonės įsigytos, pradėtos naudoti; sutaupyta 4,1 Eur | 340 | 0.22 | 0 |  |  | 625.9 | 625.9 | 625.9 | 1.2. Romuvos padalinyje įrengta darbo su elektra laboratorija ,,Bella“ . Nespėta įvykdyti pirkimų kovo mėnesį, dėl pirkimus vykdančių darbuotojų pasikeitimo. Atlikti darbai: ruošiama laboratorijos baldų techninė specifikacija, planuojami kabineto remonto ir elektrifikacijos darbai. Tiekėjas parašė garantinį raštą, kad Geigerio-Miulerio jutiklis bus gautas tik rudenį, todėl tyrimų negalima atlikti. Nupirkti laboratoriniai baldai, įranga planuojama atvežti ir sumontuoti 2022 m. lapkričio mėn. Suskaičiavus sutaupytas lėšas 2022 m. IV ketv. bus perkama papildomos įrangos, skirta 1165,11 Eur (2022-10-11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas MVTP tikslinimas Nr.1) Laboratorija nebaigta montuoti, papildomos lėšos neįsisavintos, nes dalis įrangos nekokybiška, tiekėjai įsipareigojo 2023 m. I ketv. pakeisti Nuo vasario vidurio laboratorijoje vyksta užsiėmimai, sąskaitos nebaigtos apmokėti, nes tiekėjai jų kol kas visų nepristatė. | 36000 | 22.79 |  |  | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 1.10. Sąlygų sudarymas mokytojams demonstruoti inovatyviose ugdymo aplinkose pasiektus rezultatus ir vykdyti metodinę sklaidą gimnazijoje ir už jos ribų Numatyta 2023 m. kovo-balandžio mėn. | 1200 | 0.76
1.8.Gimnazijos I-II klasių mokinių projektinės veiklos organizavimas. Veikla vykdoma. Planuojama konferencija 2022 m. birželio 8 d. įvyko. 99,61 EUR išleista medžiagoms (technologijų projektas). Kita konferencija planuojamaa 2023 m. birželio mėn. Sausio-vasario mėn. įsigytos medžiagos projektams 434,98 eurus | 900 | 0.57% |  | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 534.59 | 534.59 | 2.3. Senųjų rūmų padalinyje įrengta poilsio ir susikaupimo erdvė. Pradėta įgyvendinti - skirtos patalpos. Mokiniai leidžia laiką pertraukų metu. Suskaičiavus sutaupytas lėšas 2022 m. IV ketv. bus perkami moduliniai minštasuoliai mokinių poilsiui, skirta 2000 Eur (2022-10-11 direkt. įsak. Nr.314a patvirtintas MVTP tikslinimas Nr.1) IV ketv. minkštasuoliai įsigyti, sausio mėn. baigiama tvarkyyti erdvė; sutaupyta 451,2 Eur | [5 empty] | 1548.8 | 1548.8 | 1548.8 | 1.3. Gamtos mokslų tyrimų ir ilgalaikių projektų vykdymas kitose aplinkose naudojant mobilius tyrimo priemonių rinkinius. Pirkimas įvykdytas 2022-03-30 už 5100 eur. Gamtos mokslų mobilūs rinkiniai atiduoti fizikos mokytojams. Birželio 1-10 d. atliekami Laukupės upelio eko sistemos vandens ir dirvožemio tyrimai (dalyvaujas 2 chemijos mokytojos+1 fizikos), tyrimuose dalyvauja 95 proc.mokinių. | 5100 | 3.23 | 5100 |  | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 3.1. Gimnazijos strateginių veiklos gairių ir plano parengimas, jų įgyvendinimo stebėsenos vykdymas siekiant Kokybės krepšelio projekto veiklų ir gimnazijos vykdyto projekto ,,Geras mokymasis geroje mokykloje“ rezultatų tvarumo, veiksmingo kolegialaus mokymosi ir išskirtinės pasidalintos lyderystės. Viešasis pirkimas paskelbtas 2022-03-31. Lektorius nupirktas, sutartis iki 2023 m. IV ketvirčio. 2022-05-03 įvyko lektoriaus susitikimas su darbo grupe. 2022-06-03 įvyks susitikimas su strateginio planavimo darbo grupe, pedagogais, 2022-06-22 įvyko visos gimnazijos bendruomenės renginys. 2022-10-19 įvyko pakartotinis lektoriaus susitikimas su darbo grupe. 2022-11-18 antrasis gimnazijos bendruomenės renginys. Strateginisplanas parengtas, lektorius toliau moderuoja jo vykdymą | 4800 | 3.04 |  |  | 1600 | 1600 | 3600 | 4000
1.9. Gabių ir talentingų mokinių ugdymas – dalyvavimas gimnaziją reprezentuojančiuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, edukacinėse išvykose ir pan. Išvyka į KTU akademiko J. Janickio chemikų konkursą (8 mokiniai , 72,15 Eur išleista kurui. Edukacinė-vakarinė programa Lietuvos etnokosmologijos muziejuje, 54, 00 EUR. Išvyka į Vilnių ,,Sostinės senamiestis, jo kiemeliai. VU". Kuras 300, gido paslauga 60 Eur Vasario mėn konkursas ,,Tavo žvilgsnis" - dalyvių mokestis | 1000 | 0.63% |  | 126.15 | 126.15 | 486.15 | 678.15 | 678.15 | 2.4. Geros savijautos programų įgyvendinimas. Įvyko 11 "Geros savijautos programos užsiėmimų (I, II, IV-ų klasių mokiniams). 6 klasėms užsiėmimai suplanuoti 2022 m. rugsėjo mėn. - įvyko | [8 empty] | 1.6. Mokymo(si) aplinkos pagerinimas, aprūpinant kabinetus šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis ir apmokant mokytojus darbui su nauja įranga. 2022-03-29 įvykdytas pirkimas interaktyviems ekranams už 23800 eur, 2022-03-23 įvykdytas pirkimas konferencinei įrangai už 1590,91 eur. 2022-03-16 įvykdytas pirkimas skaitmeniniams televizoriams už 2244,20 eur. 7 intearaktyvūs ekranai sumontuoti rugsėjo mėn. gavus tinkamus laikyklius, spalio 6 d. pardavėjo lėšomis vyko 3 akad. val. mokymai mokytojams, kaip naudotis ekranais. Konferencinė įranga sumontuota abiejų padalinių anglų k. kabinetuose. Skaitmeniniai televizoriai sumontuoti "Romuvos" padalinio paskirtuose lituanistų kabinetuose. | 30600 | 19.37 | 27635.11 |  |  |  | 27635.11 | 27635.11
2.5. Socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programos ,,Raktai į sėkmę“ įgyvendinama gimnazijos I- II klasėse. Veiklos integruotos į klasių vadovų veiklą. | [8 empty] | 2.7. Mokinių konsultavimas. Nuo kovo 1 d. iš MK lėšų skirta chemijos ir matematikos konsultacijoms 4 sav. valandos. Nuo gegužės 2 d. iš MK skirta lėšų biologijos konsultacijoms 12 val. Nuo 2022 m. rugsėjo 2022-2023 m. m. GUP skirtos konsultacijos visiems dalykams (išsk. dorinį ir fizinį ugd.)
2.6. Mokinių mokymosi poreikiams tenkinti gimnazijos ugdymo plane skiriamos papildomos pamokos. | [8 empty] | 2.8. Mokytojų konsultantų pagalba mokiniams. Išmokėtas darbo užmokestis mokytojams konsultantams balandžio mėn. 2924,61, išmokėtas darbo užmokestis mokytojams konsultantams gegužės mėn. - 2924,61. Nuo 2022 m. rugsėjo tęsiama mokytojų konsultantų veikla | 41748 | 26.42 |  | 5849.22 | 18,252,7 | 23762.6 | 30238.92 | 36133.1
| 1900 | 1.2 | [7 empty] | 47888 | 30.3 | [7 empty] | 102200 | 64.7 | [7 empty] | 6000 | 3.8
| 1900 | 1.2 | [7 empty] | 49689.4 | 31.45 | [7 empty] | 100398.6 | 63.55 | [7 empty] | 6000 | 3.8